关于推行医院院务公开评议工作  促进院务公开

标准化、规范化、常态化建设的实施方案

为认真贯彻落实市公开办《关于推行办事公开评议工作促进院务公开标准化、规范化、常态化建设的实施方案》，促进权力阳光透明运行，现就在全市卫生系统开展院务公开评议工作，加快推进院务公开标准化、规范化、常态化建设，制定以下实施方案。

一、目标任务

按照院务公开要让群众看得到、看得实、看得清、看得全、看得懂的总体要求，通过持续开展院务公开评议工作，进一步促进院务公开的组织机构、公开内容和公开载体标准化，促进公开制度、公开时间和公开程序规范化，促进工作部署、监督检查和信息反馈常态化，用三年的时间，建立完善推动、评价、检验院务公开工作的长效机制。着力培育院务公开先进典型，挖掘特色亮点，打造公开品牌，以典型引路带动平衡发展，扩大阳光效应，使院务公开在预防腐败中的作用与成效更加明显，人民群众满意度有新的提高。

二、评议对象

市推行办事公开领导小组确定的卫生系统办事公开示范点及部分其他院务公开单位，具体名单见附件1。

三、评议方法

1、公开单位自查自评。

2、市院务公开办组织评议。

3、市公开办验收评议。

四、实施步骤

院务公开评议工作每年开展一次，分四个阶段进行，原则上于每年11月底前全面完成。今年安排如下：

（一）评议部署阶段（6月份）。市院务公开办组织部分公开单位认真学习《福建省办事公开暂行办法》（闽委办[2010]117号）、《关于开展办事公开标准化建设的实施方案》（闽公开办[2011]2号）精神，统一思想、形成共识。同时，召开会议进行部署安排，推进工作落实。

（二）自查自评阶段（6－7月份）。参加今年评议的院务公开单位要把接受评议作为提升院务公开工作水平的重要途径，对照本方案有关院务公开标准化、规范化、常态化建设的具体要求，积极开展自查自评，及时、全面公开各类信息，认真整理公开档案资料，不断完善各项工作机制，做好补缺补漏。同时，注意与评议小组加强工作对接。

（三）专项评议阶段（7－9月份）。市院务公开办组织开展评议工作。评议时组成2个评议小组，一组由局办公室带队，另外一组由监察室带队，分别对部分市直和部分县区院务公开单位进行评议。成员可由廉政风险防控监督评议员、行评代表、群众代表及公开办工作人员等组成。每个小组人数不少于4人，指定组长1名，工作人员不少于3名，由1名工作人员兼任联络员。市院务公开办将适时组织评议检查辅导。评议可采取听取汇报、召开座谈会、查阅资料档案、实地查看、抽取重点公开项目深入了解、向社会征求意见、问卷测评等方式。评议时要认真细致，对评议中发现的问题，应及时予以反馈，提出整改建议，并保存有底稿。

同时，评议小组要会同县区院务公开办认真挖掘、积极推介、重点培育先进典型，除了市院务公开办每年指定的重点培育对象外，要及时将评议中发现的领导比较重视、工作比较扎实、成效比较显著的单位推介到市院务公开办和更高层面来培育。市院务公开办将根据推介评议及纠风责任制考评等情况，筛选确定下一年度的重点培育及重点评议单位。

评议工作于9月中旬左右完成，评议小组需提交报告。评议报告应包括评议工作基本情况、得分及排名情况、各公开单位的特色做法及成效、存在问题与不足、下一步工作建议等几个方面内容。

（五）验收评议阶段（10月－11月）。市公开办将着重对院务公开示范点建设及重点培育情况进行检查、验收和评议（评议内容标准见附件2）。主要检查是否认真开展评议、示范点建设及重点培育是否有成效、前阶段评议中发现的问题是否整改到位、市公开办的部署要求是否落实到位等。验收评议采取网上评议和实地检查考核相结合的方式进行。市公开办将在莆田廉政网上设立办事公开工作平台，由市各专项公开办和各县区公开办对照评议标准将相关工作内容逐项上传在网站上公布，作为考核评议的主要依据。同时，市公开办将根据实际需要，适时组织检查组对部分示范点和重点培育单位或需要深入了解的工作事项进行实地调查，作出评价结论。

五、成果运用

评议总体工作结束后，市公开办及时进行汇总，评出名次，作为结果运用原始依据。对评议成绩较好且验收合格的非示范点单位，吸纳为新的市级办事公开示范点；对评议成绩较好且成效明显的示范点单位，将在一定范围内通报表扬对评议中发现的问题，市院务公开办将采取蹲点督促、实时跟踪的办法，确保问题整改到位。

六、工作要求

（一）加强组织领导。参加今年评议工作的单位要加强组织领导，把院务公开标准化、规范化、常态化建设与业务工作紧密结合起来，认真开展评议工作。参加评议成员评议前应认真学习与开展工作相关的文件资料，了解掌握评议工作的目标要求、工作内容与步骤方法，明确任务分工、时间安排，按时、保质完成评议工作。

（二）突出改革创新。参加今年评议工作的单位要以开展评议工作为契机，坚持改革创新，增强公开工作的前瞻性、主动性和创造性，开阔思路、创新举措，丰富形式、完善载体，力求形式更灵活、方式更多样、成效更明显，不断推进院务公开标准化、规范化、常态化建设。要把院务公开融入各级各部门开展廉政风险防控和科技反腐的实践之中，运用科技手段实行办事公开，运用公开手段有效预防腐败，发挥整体效应。

（四）注重营造氛围。要利用网络、报纸、广播、电视等各种传媒，广泛宣传办事公开专项评议工作动态、进展情况和工作成效。要重点宣传涌现出来的好经验、好做法，推介先进典型，加强示范引导，扩大社会影响，营造良好氛围，推动工作开展。

附件：1、2012年参加院务公开评议单位名单

2、院务公开评议标准

附件1：

2012年参加院务公开评议单位名单

莆田市第一医院

莆田学院附属医院

莆田市疾病预防控制中心

莆田市中心血站

仙游县医院

枫亭卫生院

黄石卫生院

新度卫生院

城厢区医院

华亭卫生院

涵江区医院

江口卫生院

秀屿区医院

东峤卫生院

附件2

院务公开评议标准

| 序号 | 项目 | 评议内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、标准化建设 |  |  |  |
| 1 | 组织机构标准化 | 建立院务公开领导小组和监督小组，人员发生变动的及时调整到位；下设工作机构，配备专职人员；组织机构运转正常，有必要的办公场所、办公设备；公开本单位院务公开工作机构的名称、负责人、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码和电子邮箱，接受社会监督。 | 10分 |
| 2 | 公开内容标准化 | 按照闽公开办[2011]2号文件所列各专项公开评估考核标准（可到莆田廉政网办事公开栏目下载）以及各专项公开办目录要求，紧扣每年上级对院务公开的重点工作安排，把应该公开的全部向社会公开。 | 20分 |
| 3 | 公开载体标准化 | 固定公开栏设置规范，外观整洁大方，公开内容布局、分类和排列科学合理。结合实际依托新闻发布会、新闻媒体、公共查阅室、宣传橱窗、宣传资料、电子信息屏、电子触摸屏、内部刊物以及党政工联席会、职工代表大会、听证会、咨询会等各种载体进行公开。运用科技手段推进院务公开，通过网站或在网上开设专栏、采取专门形式向社会公开信息，与公众或本单位干部职工网上沟通、互动顺畅。 | 10分 |
| 二、规范化建设 |  |  |  |
| 4 | 公开制度规范化 | 制定年度院务公开工作计划或方案，明确责任分工、目标任务；修订完善本单位院务公开目录和规章制度。 | 10分 |
| 5 | 公开时间规范化 | 经常性内容长期公开、阶段性内容逐段公开，动态性内容及时公开，临时性内容随时公开。主动公开的信息应自形成或变更之日起20日内予以公开；院务公开内容公布后，持续公开的时间一般不少于15日。 | 10分 |
| 6 | 公开程序规范化 | 按“提出、初审、审核、公开、反馈、整改、建档”七项程序绘制公开流程图；对群众依申请公开或职工要求公开的，可以公开的应予公开，不能公开的要作出解释、说明或答复；严格履行审查程序，防止出现假公开或泄密事件；做好公开工作相关电子档案和文本档案的收集、整理和存档。 | 10分 |

| 序号 | 项目 | 评议内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、常态化建设 |  |  |  |
| 7 | 工作部署常态化 | 定期召开会议研究部署、推进院务公开工作；院务公开工作所需经费纳入单位年度预算或者有必要的经费保障；按要求定期公布上一年度院务公开工作年度报告。 | 10分 |
| 8 | 监督检查常态化 | 单位的公开工作监督机构按要求定期开展重点检查，形成检查报告；公布本单位院务公开的咨询、投诉、举报电话，设立办事公开意见箱；公开监督机构收集群众的意见建议和投诉，并将收集的意见建议向本单位公开工作机构和主要负责人反馈，公开单位负责人应当在收到意见后30日内予以答复或说明，对应整改的事项应采取措施及时整改，公开监督机构应当在30日内对有关投诉进行调查核实并予以反馈。 | 10分 |
| 9 | 信息反馈常态化 | 积极向网络、报刊、上级信息简报等报送办事公开相关信息。 | 10分 |
| 四、工作成效 |  |  |  |
| 10 | 创新特色 | 在院务公开的各个方面大胆探索和创新，工作成效突出，创出特色亮点，主要体现在：院务公开工作经验材料在上级有关会议上交流；院务公开工作经验做法在市级以上有关媒体报道以及信息简报刊发；上级领导深入参观考察或批示肯定。 | 20分 |
| 11 | 获得荣誉 | 系统或单位的院务公开工作获得荣誉或被授予示范点的情况。 |  |
| 12 | 实际效果 | 单位近两年在党风廉政建设、文明创建、信访工作、安定稳定、党建工作、绩效评估等方面获得上级表彰；开展问卷测评中群众、干部职工对院务公开工作的满意度较高。 |  |